Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 17.08.2023 № 51                              			       Тайгинский городской округ

О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2023–2024 гг.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 гг., руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 гг. принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», в газете «Тайгинский рабочий», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Кучеров В.М.).

Председатель Совета                                     В.М. Басманов

Информация о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону  2023-2024 годов

Отопительный сезон 2023/2024 года в ТГО закончен 15 мая, по окончанию которого теплоснабжающими  организациями  проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования отопительных сетей согласно п.9.2.13. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В ходе проведения испытаний сетей отопления были выявлены 3 утечки,         2 утечки устранены, повторно испытаны и готовы к дальнейшей эксплуатации, 1 участок магистрального трубопровода (Ключевая - Маслова), материалы получены, до конца августа работы будут выполнены и повторно испытаны.

Для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства  в отопительный период 2023-2024 гг. подготовлено постановление администрации Тайгинского городского округа от 05.06.2023 № 279-п «О подготовке объектов жизнеобеспечения Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2023/2024гг».

Данным постановлением, для контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду утверждена городская комиссия, заседания комиссии проходят раз в 2 недели с участием представителя городской прокуратуры и службы оперативного контроля Кузбасса.

К прохождению предстоящего зимнего сезона 2023-2024 г.г. необходимо подготовить:

- 14 котельных, из них:

- 7 частных котельных ООО «Рассвет», в аренде ООО «ТайгаЭнергоСервис»;

- 7 котельных обслуживает ООО «ТВКХ» (в концессии ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая Компания);

- 7 ЦТП;

- 27,7 км. тепловых сетей;

- 121,5 км. водопроводных сетей;

- Водозабор, 4 насосных станции;

- 26,773 км. канализационных сетей.

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры направлено более 36 млн.рублей средств предприятий  за счёт тарифа.

В ходе подготовки к отопительному периоду выполнены работы:

1) замена 681 м. ветхих тепловых сетей, при плане 908 м.  (выполнение 75%), в т.ч:

- капитальный ремонт тепловой сети по ул. Лермонтова№10,14 – 609 м;

- капитальный ремонт тепловой сети по пр. Кирова 36-36а – 72 м;

2) замена 60 м ветхих канализационный сетей в ПЧ - городке по пр.Кирова при плане 60 м (выполнение 100%);

3) ведутся работы по замене ветхих водопроводных сетей по ул. Рабочая, при плане 360 м заменено 270 м (выполнение 75%), работы планируется закончить до конца августа;

4) установлены три автоматические угольные блочно-модульные котельные «Терморобот»:

- котельная ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс»;

- котельная д/сада №6;

- котельная «Тайгинского дом-интерната для граждан, имеющих психические расстройства» п.Кедровый.

К началу отопительного сезона котельные «Терморобот» будут запущены в эксплуатацию.

5) на котельных и ЦТП выполнены работы по текущему и капитальному ремонтам котельного оборудования, насосного оборудования, ревизия циркуляционных и подпиточных насосов, дымососов, запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и ГВС. На внутриквартальных тепловых сетях и системы ГВС произведена замена изношенных участков теплоизоляции.

Центральная котельная ул.Таёжная,11 ведутся работы по капитальному ремонту подогревателя сетевой воды ПП, скреперного подъемника ПСКМ.

С 07 по 21 августа запланирована остановка Центральной котельной, в период остановки будут выполнены следующие работы:

- ревизия запорной арматуры паропровода;

- ремонт емкости химводоочистки  и солевой линии;

- ревизия деаэратора №1;

- замена сетевого насоса ЦН-400-105 с электродвигателем;

- ремонт охладителей конденсата ТАР 2 шт.

28.07.2023 года инспектором Кузбасского отдела Сибирского управления Ростехнадзора проведена проверка теплоснабжающих организаций                        ООО «ТайгаЭнергоСервис» и ООО «Тайгинское ВКХ», выданы замечания, организации приступили к работам по их устранению, срок устранения до 15сентября текущего года.

К отопительному сезону  необходимо подготовить 236 МКД, из них 179 домов с центральным отоплением.

На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании: ООО УК «Домсервис Тайга», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «Удобный Сервис».

В настоящее время управляющими компаниями в 195 доме выполнена промывка тепловых систем (82%).

Управляющими компаниями  выполняются работы:

- замена и ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей;

- текущий ремонт кровли;

- замена и ремонт подъездных и тамбурных дверей,  подъездных рам, водосточных систем;

- утепление тамбуров, прочистка вентиляционных каналов и дымовых труб, ревизия и замен электропроводки и электрооборудования и другие работы.

Выполнение намеченных работ составило в среднем более 82%.

По программе Капитального ремонта МКД  выполнен капремонт 8 домов («Квартал «А»3, Квартал «А»2, Нарымская 6А,6Б, Шевченко 16, Почтовая 95,           40 лет Октября 29, ул.40 лет Октября 25).

Подготовка и получение паспортов готовности многоквартирных домов к зиме ведется в соответствии с нормативными требованиями (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду). В настоящее время управляющими компаниями проводится работа по заполнению паспортов готовности МКД и согласование их с председателями домовых комитетов и теплоснабжающими организациями.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 112,3 млн. рублей, в том числе 94,0 млн. рублей задолженность населения.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы составляет 17,3 млн. рублей (в том числе уголь - 7.4 млн. рублей, электроэнергия 5,4 млн. рублей).