Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 15.08.2024 № 52                              			       Тайгинский городской округ

О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2024–2025 гг.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024–2025 гг., руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024–2025 гг. принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель Совета                                     В.М. Басманов

Информация о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону  2024-2025 годов

Отопительный сезон 2023/2024 года в Тайгинском городском округе закончен 15 мая, по окончанию которого теплоснабжающими  организациями  проведены  гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования отопительных сетей согласно п.9.2.13. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В ходе проведения испытаний сетей отопления были выявлены 2 утечки (пр.Кирова, ул. Лермонтова), утечки устранены, повторно испытаны и готовы к дальнейшей эксплуатации.

Для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства  в отопительный период 2024-2025 гг. подготовлено постановление администрации Тайгинского городского округа от 16.05.2024 № 359-п «О подготовке объектов жизнеобеспечения Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2024/2025гг».

Данным постановлением, для контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду утверждена городская комиссия, заседания комиссии с руководителями предприятий ЖКХ и управляющих компаний проходят каждые 2 недели

На территории городского округа свою деятельность по предоставлению услуг теплоснабжения и ГВС осуществляет единая теплоснабжающая организация ОАО «СКЭК», техническое обслуживание осуществляет ООО «Тайгинское ВКХ» (6 котельных в концессии ОАО «СКЭК». 7 котельных договор аренды).

К прохождению предстоящего зимнего сезона 2024-2025 г.г. необходимо подготовить:

- 13 котельных, из них 6 муниципальных;

- 7 ЦТП;

- 38,55 км. тепловых сетей;

- 121,54 км. водопроводных сетей;

- Водозабор, 4 насосных станции;

- 26,773 км. канализационных сетей.

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры направлено более 45 млн.рублей средств предприятий  за счёт тарифа.

В ходе подготовки к отопительному периоду выполнены работы:

1.Замена 242 м. ветхих тепловых сетей при плане 830 м.  (выполнение 29%), в т.ч. капитальный ремонт тепловой сети по пр. Кирова 42, ул. Лермонтова.

2. Проводятся подготовительные работы (закуп материалов) по замене ветхих водопроводных сетей по ул. Чернышевского, 3, план 300м.

3. Выполнен капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Лермонтова протяженностью 66м. (выполнение 100%).

4. В 2023 году установлены и запущены три автоматические угольные блочно-модульные котельные «Терморобот»: д/сад №6, «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» п. Кедровый, и Герцена 17.

5. На котельных и ЦТП выполнены работы по текущему и капитальному ремонтам  котельного оборудования, насосного оборудования, ревизия циркуляционных, подпиточных, сетевых насосов, дымососов, запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и ГВС.

В Центральной котельной выполнена установка частотных преобразователей на электродвигателях питательных насосов, обмуровка котла №6,  капитальный ремонт натрий-катионитового фильтра с заменой фильтрующей среды.

С 15 по 29 августа  запланирована остановка  Центральной котельной, в период остановки будут выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт запорной арматуры регулирующих клапанов главных паропроводов;

- Капитальный ремонт запорной арматуры котлов №1,5,6;

- Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды, конвейера топливоподачи.

- Во время остановки будут произведены работы по замене запорной арматуры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, а также капитальный ремонт тепловых сетей: ул. Тилемзейгера 12-14; ул. Октябрьская 16; ул. Строительная 24-Ключевая 46; ул. Ключевая.

На переданных 7 малых котельных в 2023 году заменены 9 котлов и 2 дымовые трубы.

На всех 7 котельных установлены предохранительные клапаны, умягчители солей жесткости (Рапресол).

В этом году на 3 малых котельных (котельная №8 Восточная,82/1; котельная №4, ул. Чернышевского 36: котельная №1, ул. Почтовая,135 д) заменены эл. двигатели 2-х подпиточных насосов и эл.двигатель на дымососе.

К отопительному сезону  необходимо подготовить 197МКД, из них 181 домов с центральным отоплением.

На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании: ООО УК «Домсервис Тайга», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «Удобный Сервис»

По состоянию на 1 августа управляющими компаниями в 116домах выполнена промывка тепловых систем (59%).

Управляющими компаниями  выполняются работы:

- замена и ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей;

- текущий ремонт кровли;

- замена и ремонт подъездных и тамбурных дверей,  подъездных рам, водосточных систем;

- утепление тамбуров, прочистка вентиляционных каналов и дымовых труб, ревизия и замен электропроводки и электрооборудования и другие работы.

Выполнение намеченных работ составило в среднем более 80%.

По программе Капитального ремонта МКД  выполнен капремонт 4 домов (ул.Щетинкина 70,74, ул. Октябрьская 53,14).

В работе 20 МКД (Маслова 2, Октябрьская 37,57, 38,55 Почтовая 70/1, Привокзальная 11а, Северная 3а, Советская 240а, Кирова 12а, 34,36а. 38а,40а, 6, Ключевая 3, Чкалова 1,3, Щетинкина 72,74).

Подготовка и получение паспортов готовности многоквартирных домов к зиме ведется в соответствии с нормативными требованиями (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду). В настоящее время управляющими компаниями проводится работа по заполнению паспортов готовности МКД и согласование их с председателями домовых комитетов и теплоснабжающими организациями.

В рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» между администрацией Тайгинского городского округа и Министерством ЖК и ДК Кузбасса заключено соглащение о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование работ по реконструкции водовода от станции 2-го подъема водозабора на р. Яя до города Тайга Кемеровской области - Кузбасса.

Стоимость работ согласно заключенного муниципального контракта между Управлением ЖК и ДХ администрации ТГО и ООО «РСУ СКЭК» от 15.12.2023г. №ф.2023.000039 составляет 241,3 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет -150,5 млн. рублей, областной бюджет - 84,5 млн. рублей, местный бюджет - 6.3 млн. рублей.

По состоянию на 1 августа процент выполнения работ подрядной организацией составляет 84%.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 67,6 млн. рублей, в том числе 57,0 млн. рублей задолженность населения.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы (электроэнергия, уголь, вода) отсутствует.