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Кемеровская область – Кузбасс
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2026 № 57                              


       Тайгинский городской округ
О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2026–2027 гг.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 гг., руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа
РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 гг. принять к сведению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель Совета                                     В.М. Басманов         

Информация о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону  2026-2027 годов

Отопительный сезон 2026/2027 года в ТГО закончен 26 мая, по окончанию которого теплоснабжающей  организацией проведены гидравлические  испытания на прочность и плотность оборудования отопительных сетей. 

По результатам гидравлических испытаний было обнаружено 6 порывов, из них 3 устранено с заменой теплосети (ул. Тилемзейгера 1, ул. 40 лет Октября 2,      ул. Мира 5). 

Для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2026-2027 гг. подготовлено постановление администрации Тайгинского городского округа от 14.05.2026 № 193-п «Об утверждении плана подготовки Тайгинского городского округа к отопительному периоду 2026/2027гг».

Постановлением администрации Тайгинского городского округа от 10.07.2026 № 264-п «Об оценке обеспечения готовности Тайгинского городского округа к отопительному периоду 2026/2027гг.» утвержден состав комиссии для оценки обеспечения готовности для теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и социально-значимых объектов.

К прохождению предстоящего зимнего сезона 2026-2027 г.г. необходимо подготовить:

- 13 котельных, обслуживает ООО «ТВКХ» (в концессии ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая Компания); 

- 7 ЦТП;

- 38,55км тепловых сетей; 

- 121,5 км водопроводных сетей; 

- Водозабор, 4 насосных станции;

- 26,773 км канализационных сетей;
- 179 МКД с центральным отоплением.


На 04.08.2025 г.подготовлены:

- 4 котельных (30,8%);
- 20 км тепловых сетей (51,9 %);
- 62 км водопроводных сетей (51%);
- 14 км канализационных сетей (51 %);
- 89  МКД (48,6 %). 

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры направлено более 283 млн.рублей (из них               126 млн. руб. из областного бюджета)

В ходе подготовки к отопительному периоду выполнены работы по капитальному ремонту оборудования и электрооборудования центральной котельной, ЦТП и малых котельных, а так же капитальный ремонт теплосети              г. Тайга, ул. Ключевая,7 – 110 метров, от котельной № 7 п. Таёжный (в 2 трубном исполнении, диаметр от 159 до 38) – 1159 метров (в работе, произведен демонтаж).

Запланированные работы по проектированию и реконструкции малых котельных (ул. Советская 250, п. Таёжный, ул. Школьная, 7 а, пр. Пролетарский, 9а, ул. Восточная д. 82/1, ул. Почтовая, 70а, ул. Чернышевского,3)  – в работе. Заключен договор по тепломеханической части, материалы заказаны. Выполнен демонтаж оборудования на кот. № 2 Пролетарский, 2а. Подключены к телекоммуникационной системе все котельные, ведется подготовка к установке программного обеспечения.

К отопительному сезону  необходимо подготовить 179 домов с центральным отоплением. 

На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании: ООО УК «Домсервис Тайга», МУП «УК ЖКХ», ООО УК «Удобный Сервис».  

В настоящее время управляющими компаниями в 89 домах выполнена промывка тепловых систем (48,6 %). 

Управляющими компаниями выполняются работы: 

- проведение гидравдических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность;
- замена и ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных сетей; 

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- замена и ремонт доводчиков на подъездных и тамбурных дверях;

- локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек;

- косметически ремонт подъездов;

- ремонт межпанельных швов, восстановление разрушений на фасаде и отмостках;

- ремонт входных групп (ступенек и крылец);

- замена разбитых стекол окон, утепление дверей входной группы и оконных проемов; 

- утепление тамбуров, прочистка вентиляционных каналов и дымовых труб, ревизия и замен электропроводки и электрооборудования и другие работы. 

Подготовка и получение паспортов готовности многоквартирных домов к зиме ведется в соответствии с нормативными требованиями. Оценка готовности многоквартирных домов будет проводиться 1 сентября 2026 г.

